## Chia việc chi tiết
STT | Assignee | Công việc | Mô tả | Trạng thái | Ngày hoàn thành | Deadline
1 | Hương | Sửa text | Sửa text cho hợp lý | Done | 29/09 | 29/09 | I. Cơ sở lý thuyết (Công nghệ)
2 | Quân | Sửa text | Phần Cơ sở lý thuyết | Done | 30/09 | 30/09 | - Trình bày, phân tích, đánh giá, lựa chọn đề tài
3 | Vân | Phân chia task + plan | Documentation | Done | 30/09 | 30/09
4 | Nhật Anh | Khảo sát doanh nghiệp |  | Done | 30/09 | 30/09 | -> Logic: Trình bày lại; Phân tích đánh giá (ưu nhược điểm, mạnh, yếu); Lựa chọn
5 | Vân | Quy trình nghiệp vụ | Mô tả các quy trình nghiệp vụ | Done | 30/09 | 30/09 | -> Lý thuyết cơ sở: thuật toán...
6 | Hương | Sửa text | Cơ sở lý thuyết | Done | 30/09 | 30/09 | -> Thuật toán hỗ trợ xử lý dữ liệu
7 | Hương | Sửa mục lục tài liệu | Phần báo cáo gđ 2 | Done | 2022-08-10 | 2022-08-10 | -> Nền tảng, ngôn ngữ, hệ quản trị CSDL
8 | Vân | UC Tổng quát | Phần báo cáo gđ 2 | Done | 2022-07-10 | 2022-07-10 | II. Công việc
9 | Nhật Anh | UC phân rã theo tác nhân | Phần báo cáo gđ 2 | Done | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 1. Hồ sơ phân tích thiết kế hệ thống
10 | Hương | List tên các UC trong mục UC chi tiết (đặc tả+biểu đồ) | Phần báo cáo gđ 2 | Done | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 1.1. Hồ sơ khảo sát hệ thống thực tế
11 | Vân | Vẽ class | Phần báo cáo gđ 2 | Doing | 2022-11-10 | 2022-09-10 | - Tổng quan doanh nghiệp
12 | Vân | Phân tích dữ liệu (class diagram) | Phần báo cáo gđ 2 | Doing |  |  | #ERROR!
13 | Hương | Đặc tả chi tiết (mô tả chi tiết, biểu đồ tuần tự, biểu đồ trạng thái | Từ 4.2.2.1 đến 4.2.2.6 | Doing |  |  | #ERROR!
14 | Nhật Anh |  | Từ | Doing
15 | Quân |  | Từ | Doing |  |  | - Người dùng hệ thống/ tổ chức/ cá nhân
16 | Vân | Thiết kế CSDL |  | Doing |  |  | - Thủ tục người dùng
18 | Hương | UI Figma |  | Doing |  |  | 1.2. Phân tích hệ thống/ Thiết kế Logic
19 | Nhật Anh |  |  | Doing |  |  | 1.2.1. Phân tích hệ thống về ca sử dụng (Use case)
20 | Vân | Xây dựng hệ thống và kiểm thử |  | Doing |  |  | - UC tổng quát (Báo cáo GĐ1)
21 | Quân | Làm slide demo nộp |  | Doing |  |  | - Phân rã UC
22 | Hương | Làm thêm 3 UC | Recommendation, lương, thống kê | Done |  |  | - Phân tích chi tiết (bản đặc tả; biểu đồ hoạt động; biểu đồ trình tự; biểu đồ phân tích lớp (có hoặc không)_vẫn phải có ở dưới)
23 | [6 empty] | 1.2.2. Phân tích lớp đối tượng
24 | [6 empty] | - Biểu đồ lớp -> Biểu đồ ERD chuẩn 3
25 | [6 empty] | - Phân tích dữ liệu
26 | [6 empty] | (Báo cáo GĐ2)
27
28
29